## Hoja1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
MUNICIPIO DE COLOMBIA HUILA
NIT. 813.011.706-8
=================================================================================================================================
Rendición Pública de Cuentas de la Gestion Gerencial - Vigencia 2022
Objeto: Estabelcer una ruta de seguimiento para garantizar la efectividad en el proceso de rendicion de cuentas a la comunidad, sobre la gestion adelantada durante la vigencia fiscal de 2022
FASE DEL PROCESO | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | RECURSOS | TIEMPO | PARTICIPANTES | OBSERVACIONES | CALENDARIO DETERMIANDO POR SEMANAS
[7 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
SENSIBILIZACION Y ALISTAMIENTO | Invitación a participar a Organizaciones Sociedad Civil | Gerente, Secretaria de Gerencia |  | 20 dias antes del Evento Publico | Todo los Responsables de Dependencias y/o Procesos. | Copia de las Remisiones enviadas deben permanecer en la Carpeta de Rendicion de Cuentas. | bar: ABRIL 4
| Estrategia Comunicaciones | Gerencia con el Apoyo de Control Interno |  | Un Mes Antes del Evento Publico | Todo los Responsables de Dependencias y/o Procesos. | Copia documento debe archivarse en la carpeta. | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4
ANALISIS INFORMACION | Analisis de la Informacion ejecutada como hechos de gestion en la Vigencia sobre la cual se presenta el informe de rendicion de cuentas. | Gerente y todo su equipo de trabajo lider de procesos. | 2000000 | 3 mes | Todos los responsables de Procesos | Informe Publicado en la Pagina WEB de la Entidad. | bar: ENERO 1 to ABRIL 4
Analisis de cumplimiento de metas del Paln Institucional de Desarrollo | bar: MARZO 1 to ABRIL 4
Analisis situacional | bar: MARZO 1 to MARZO 4
Analisis gasto publico | bar: FEBRERO 1 to MARZO 4
Informe Gestión en los Terminos de la Resolucion 408 de 2018. | bar: ENERO 1 to MAYO 2
ENCUENTROS ESTRATEGICOS DE DIALOGO Y AUDIENCIAS PUBLICAS PARTICIPATIVAS | Presentacion del Informe y Sustentacion del mismos ante la Junta Directiva de la ESE Ana silvia Maldonado Jimenez de Colombia Huila. | Gerente |  | 1 mes | Gerente de la ESE | Informe presentado y Socializado, Acta de Aprobacion. | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4
| Audiencia publica participativa | Gerente |  | 1 dias | Todos los dueños de Procesos. | Listado de Asistencia, Presentacion, | bar: MAYO 2
| Evalaución de la audiencia pública participativa | Responsable de Control Interno |  | 2 dias | Responsbles de Control Interno | Acta de Evaluacion y soportes documentales | bar: MAYO 3 to MAYO 4
SOSTENIBILIDAD Y EVALUACION DEL PROCESOS | Plan de mejoramiento | Gerente |  | 2 dias | Responsbles de Control Interno | Plan de Mejora adoptado elaborado y en ejecucion. | bar: JUNIO 1 to DICIEMBRE 4

## Hoja4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
COLOMBIA HUILA
NIT. 813.011.706-8