## PLAN DE ACCIÓN
|  |  | ESE HOSPITAL ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ DE COLOMBIA - HUILA |  |  |  |  | CODIGO :
|  |  | COLOMBIA-HUILA |  |  |  |  | VERSION:
|  |  | NIT. |  |  |  |  | FECHA APROBACION:
PLAN DE ACCIÓN, OPERATIVO POR DEPENDENCIAS | [11 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2025
No. | ÁREA DE GESTIÓN | OBJETIVO | ACTIVIDAD ( ES ) A DESARROLLAR | PRODUCTO ESPERADO POR ACTIVIDAD | INDICADOR DE GESTIÓN | VALOR ACCIÓN | META/INDICADOR | PERIODICIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN AVANCE (soportes) | FECHA DE EJECUCIÓN
1 | CALIDAD | Capacitar al personal de la ESE Hospital en lo referente a los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud- S.O.G.C.S | Realizar capacitación sobre el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en | Evidencia dos ( 2 ) soportes de capacitación fisica o virtual, registro fotográfico o listado de asistencia a las capacitacioines sobre el SOGC. | Número de capacitaciones realizadas/ número de capacitaciones programadas | 50% | 2 | Semestral | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Calidad
2 | CALIDAD | Dar cumplimiento al proceso de Mejoramiento continuo de la calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluacion en la vigencia anterior | Conformar los equipos encargados de realizar la autoevaluación de Estándares de Acreditación en cumplimiento de la Resolución 5095 de 2018 y Resolución 1328 de 2021. | Evidencia un(1) soporte de la conformacion de los equipos encargados de realizar la autoevaluación de Estándares de Acreditación en cumplimiento de la Resolución 5095 de 2018 y Resolución 1328 de 2021. | Un Documento de Conformacion de los Equipos encargados de realizar la autoevaluación de Estándares de Acreditación | 100% | 1 | Anual | 2025-05-02 | 2025-06-30 | Calidad
3 | CALIDAD | Brindar asesoria a los quipos encargados de realizar la autoevaluación de Estándares de Acreditación, sobre la metodología a desarrollar para realizar la autoevaluación de los estándares del Sistema Único de Acreditación- SUA | Relizar reunion con el personal encargado de realizar la autoevaluación de Estándares de Acreditación, donde se explique la metodología a desarrollar para realizar la autoevaluación de los estándares del Sistema Único de Acreditación- SUA. | Evidencia un(1) soporte de la reunion con el personal encargado de realizar la autoevaluación de Estándares de Acreditación | Un Documento soporte de la reunion con el personal encargado de realizar la autoevaluación de Estándares de Acreditación | 100% | 1 | Anual | 2025-06-01 | 2025-07-30 | Calidad
4 | CALIDAD | Evaluar el Mejoramiento continuo de la calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluacion en la vigencia anterior | Realizar la autoevaluación anual de Estándares de acreditación en salud en cumplimiento a la Resolución 5095 de 2018 y Resolución 1328 de 2021. | Evidencia de una ( 1 ) Autoevaluación de estandares de Acreditación para la E.S.E | Promedio de la calificación de la autoevaluación | 1 | 1.2 | Anual | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Calidad
5 | CALIDAD | Desarrollar el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad- PAMEC durante el cuatrienio con ruta crítica anual | Implementar el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC a desarrollar en la ESE | Documento PAMEC | Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud | 100% | 1 | Anual | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Calidad
6 | CALIDAD | Realizar la adopcion del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad- PAMEC a desarrollarse en la ESE Hospital | Adoptar el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad- PAMEC mediante acto administrativo | Documento de Gerencia -Acto administrativo de adopcion del PAMEC | Un acto Administrativo de Adopciondel PAMEC | 100% | 1 | Anual | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Calidad
7 | CALIDAD | Dar a conocer la crítica 2024 definida en el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad- PAMEC | Socializar en la ruta crítica definida en el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad- PAMEC | Documento ruta crítica 2024 | Acto Administrativo de Adopcion ruta critica | 100% | 1 | Anual | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Calidad
8 | CALIDAD | Dar cumplimiento con el Reporte del programa de auditoria a la Supersalud de acuerdo a lo establecido en la Resolución N°00012 de 2016 | Reporte programa de auditoria a la Supersalud en cumplimiento a la Resolución N°00012 de 2016 | Soporte del Reporte del archivo ST002 | Reporte oportuno del archivo ST002 según Resolución N°00012 de 2016 a la Supersalud | 100% | 1 | Anual | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Calidad
9 | CALIDAD | Fortalecer la eficiencia en el manejo del Gasto frente a la producción | Seguimiento a las UVR (Unidades de Valor Relativos) producidas por prestación de servicios de salud. | Soporte del Compartivo UVR (Unidades de Valor Relativos) producidas por prestación de servicios de salud vigencia 2024 Vs 2023 | Incremento en las UVR (Unidades de Valor Relativos) producidas por prestación de servicios de salud. | 1% | 1 | Anual | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Calidad
10 | CALIDAD | Mantener la oportunidad promedio en la atención de consulta de medicina general. | Realizar el reporte trimestral de la Resolución 256 de 2016 a SISPRO – Ministerio de Salud y protección Social | Soporte del Reporte de la Resolución 256 de 2016 a SISPRO – Ministerio de Salud y protección Social | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general de primera vez | 100% | 3 | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Calidad

## Instructivo
1. NUMERO: Registra el número consecutivo de cada actividad.
2. AREA DE GESTIÓN: Detallar el área de Gestión a la cual corresponde la oficina ( Dirección Administrativa y Financiera ).
3.OBJETIVOS: Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades
4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Las actividades se derivan de cada acción, y se deben plantear para dar cumplimiento a las accciones.
5. PRODUCTO ESPERADO POR ACTIVIDAD: Corresponde al número de evidencias que se espera obtener una vez ejecutada la acción.
6. INDICADOR DE GESTIÓN: El indicador me permite medir las metas propuestas para el desarrollo de la actividad.
7. VALOR DE LA ACCIÓN: Se asigna valor de acuerdo al número de metas establecidas.
8. META/ INDICADOR: Corresponde al número de evidencias que soportan el indicador, el resultado esperado de la acción.
9. PERIODICIDAD: Se debe especificar la periodicidad en el reporte de las metas establecidas.
10. FECHA DE INICIO: Corresponde a la fecha de inicio de la actividad del plan.
11. FECHA FINAL : Corresponde a la fecha final de reporte de actividades.
12. UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE: La Unidad responsable del reporte de evidencias.
13. % DE AVANCE: Se calcula automáticamente, una vez asignado el valor del resultado de la casilla
14. DESCRIPCIÓN AVANCE ( Soportes ): Se describe la evidencia que soporta cada actividad.
15.FECHA DE EJECUCIÓN: Asignar la fecha de ejecución de las evidencias.