## PLAN DE ACCIÓN
|  |  | ESE HOSPITAL ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ DE COLOMBIA - HUILA |  |  |  |  | CODIGO :
|  |  | COLOMBIA-HUILA |  |  |  |  | VERSION:
|  |  | NIT. 813011706 |  |  |  |  | FECHA APROBACION:
PLAN DE ACCIÓN, OPERATIVO POR DEPENDENCIAS | [11 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2025
No. | ÁREA DE GESTIÓN | OBJETIVO | ACTIVIDAD ( ES ) A DESARROLLAR | PRODUCTO ESPERADO POR ACTIVIDAD | INDICADOR DE GESTIÓN | VALOR ACCIÓN | META/INDICADOR | PERIODICIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN AVANCE (soportes) | FECHA DE EJECUCIÓN
1 | URGENCIAS | Capacitar al personal de la ESE atención a pacientes en caso de sincope y colapso | Realizar capacitación a todo el personal de la ESE para prestar atención inmediata en caso de pacientes que presenten sincope y colapso en cualquiera de los servicios. | Evidencia soportes de capacitación física, registro fotográfico y listado de asistencia a las capacitaciones sobre atención a pacientes que presenten sincope o colapso. | Número de capacitaciones realizadas/ número de capacitaciones programadas | 100% | 3 | Semestral | 2025-04-01 | 2025-12-30 | URGENCIAS
2 | URGENCIAS | Capacitar al personal de la ESE sobre RCP | Realizar capacitación a todo el personal de la ESE sobre RCP según protocos y normatividad vigente. | Evidencia soportes de capacitación física, registro fotográfico y listado de asistencia a las capacitaciones sobre RCP | Número de capacitaciones realizadas/ número de capacitaciones programadas | 50% | 2 | Semestral | 2025-04-01 | 2025-12-30 | URGENCIAS
3 | URGENCIAS | Capacitar al personal de la ESE sobre atención del parto y del Recién nacido | Realizar capacitación a todo el personal de la ESE sobre RCP según protocos y normatividad vigente. | Evidencia soportes de capacitación física, registro fotográfico y listado de asistencia a las capacitaciones sobre atención del parto y del recién nacido. | Número de capacitaciones realizadas/ número de capacitaciones programadas | 100% | 1 | Anual | 2025-08-01 | 2025-12-30 | URGENCIAS
4 | URGENCIAS | Capacitar al personal de la ESE sobre clasificación del TRIAGE | Realizar capacitación a todo el personal de la ESE sobre triage según protocos y normatividad vigente. | Evidencia soportes de capacitación física, registro fotográfico y listado de asistencia a las capacitaciones sobre RCP | Número de capacitaciones realizadas/ número de capacitaciones programadas | 100% | 1 | Anual | 2025-04-01 | 2025-12-31 | URGENCIAS
5 | URGENCIAS | Capacitar al personal de la ESE sobre atención a pacientes con accidente ofídico | Realizar capacitación a todo el personal de la ESE sobre tirage según protocos y normatividad vigente. | Evidencia soportes de capacitación física, registro fotográfico y listado de asistencia a las capacitaciones sobre atención a pacientes por accidente ofídico | Número de capacitaciones realizadas/ número de capacitaciones programadas | 100% | 1 | Anual | 2025-04-01 | 2025-12-30 | urgencias
6 | URGENCIAS | Capacitar al personal de la ESE sobre atención en caso de CODIGO ROJO | Realizar capacitación a todo el personal de la ESE sobre tirage según protocos y normatividad vigente. | Evidencia soportes de capacitación física, registro fotográfico y listado de asistencia a las capacitaciones sobre atención a pacientes por accidente ofídico | Número de capacitaciones realizadas/ número de capacitaciones programadas | 100% | 1 | Anual | 2025-04-01 | 2025-12-30 | URGENCIAS
7 | URGENCIAS | Dar cumplimiento con el Reporte diario de novedades al CRUE DEPARTAMENTAL | Reportar entre las 07+30 am y 08+30 am y 19+30 y 20+30 a través de correo y/o línea celular | Soporte en correo y/o registro en planilla diaria en caso de ser vía celular. | numero de reportes mensuales | 100% | 1 | Anual | 2025-04-01 | 2025-12-30 | URGENCIAS
8 | URGENCIAS | Dar cumplimiento con los registros de información pertinentes | Registrar correcta y oportunamente en los respectivos libros | Evidencias en libros y carpetas | atenciones diarias registradas | 100% | 1 | Anual | 2025-04-01 | 2025-12-30 | URGENCIAS
proyecto: yami

## Instructivo
1. NUMERO: Registra el número consecutivo de cada actividad.
2. AREA DE GESTIÓN: Detallar el área de Gestión a la cual corresponde la oficina ( Dirección Administrativa y Financiera ).
3.OBJETIVOS: Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades
4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Las actividades se derivan de cada acción, y se deben plantear para dar cumplimiento a las accciones.
5. PRODUCTO ESPERADO POR ACTIVIDAD: Corresponde al número de evidencias que se espera obtener una vez ejecutada la acción.
6. INDICADOR DE GESTIÓN: El indicador me permite medir las metas propuestas para el desarrollo de la actividad.
7. VALOR DE LA ACCIÓN: Se asigna valor de acuerdo al número de metas establecidas.
8. META/ INDICADOR: Corresponde al número de evidencias que soportan el indicador, el resultado esperado de la acción.
9. PERIODICIDAD: Se debe especificar la periodicidad en el reporte de las metas establecidas.
10. FECHA DE INICIO: Corresponde a la fecha de inicio de la actividad del plan.
11. FECHA FINAL : Corresponde a la fecha final de reporte de actividades.
12. UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE: La Unidad responsable del reporte de evidencias.
13. % DE AVANCE: Se calcula automáticamente, una vez asignado el valor del resultado de la casilla
14. DESCRIPCIÓN AVANCE ( Soportes ): Se describe la evidencia que soporta cada actividad.
15.FECHA DE EJECUCIÓN: Asignar la fecha de ejecución de las evidencias.